Comunicado final da quarta reunião estatutária do Comité Directivo Regional (CDR) do Projecto Regional de Fortalecimento dos Sistemas de Vigilância de Doenças na África Central, Quarta Fase (REDISSE IV)

Luanda/ República de Angola

11 de abril de 2024

- A convite de Sua Excelência o Embaixador Gilberto da Piedade VERISSIMO, Presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), realizou-se no dia 11 de Abril de 2024, em Luanda, República de Angola, a quarta reunião estatutária da Comité Directivo Regional do Projecto Regional para o Reforço dos Sistemas de Vigilância das Doenças na África Central, quarta fase (REDISSE IV), financiado pelo Banco Mundial.

- Os objectivos da reunião foram:

- Avaliar o desempenho do projecto em relação ao quadro de resultados revisto com base nas Avaliações Externas Conjuntas do RSI, 2005 ;

- Documentar boas práticas, bem como lições aprendidas com a implementação do projecto;

- Listar os desafios identificados na implementação do Projecto;

- Propor recomendações para optimizar a implementação do Projecto;

- Preparar o processo de encerramento do projecto com a estratégia para perpectuar as suas conquistas.

- A reunião foi precedida pela reunião técnica, reunindo especialistas do Projecto REDISSE IV; especialistas do Banco Mundial; gestores nacionais dos serviços de vigilância epidemiológica dos países beneficiários do Projecto; bem como os parceiros técnicos do Projecto.

- A reunião técnica proporcionou a oportunidade de discutir os diversos temas relativos à implementação do Projecto REDISSE IV; incluindo realizações, desafios encontrados, lições aprendidas, bem como actualização de dados de base e metas do quadro de resultados.

- Também proporcionou uma oportunidade para discutir o processo de encerramento do Projecto REDISSE IV, bem como a estratégia para perpetuar as conquistas do projecto .

- Além disso, a reunião técnica permitiu aos parceiros apresentarem os principais resultados alcançados no âmbito dos acordos de assistência técnica celebrados com a CEEAC para a implementação do projecto.

- Por último, a reunião técnica permitiu aos países partilhar experiências em termos de formalização, bem como de funcionamento da Plataforma “Uma Só Saúde”.

- Foram feitas recomendações para avaliação do Comité Directivo Regional.

- A quarta reunião estatutária do Comité Directivo Regional do Projecto REDISSE IV realizou-se no dia 11 de Abril de 2024, após três dias de trabalhos preparatórios no âmbito da reunião técnica em Luanda, Angola.

- Participaram os Ministros responsáveis pela saúde humana, saúde animal e ambiental dos países beneficiários do Projecto REDISSE IV, membros cesantes  do CDR ou seus representantes .

- Os seguintes países beneficiários estiveram representados :

- A República de Angola

- A República Centro-Africana

- A República do Congo

- A República Democrática do Congo

- A República do Chade

A reunião também contou com a participação da Sra. Comissária responsável pela Promoção do Género, Desenvolvimento Humano e Social da Comissão da CEEAC, na qualidade de relatora do CDR e do representante do Centro Regional de Saúde Animal da África Central (CRSA-AC), na qualidade de membro estatutário, representante do centro especializado de instituições da CEEAC.

O Banco Mundial participou na qualidade de observador.

A presença de todos os países na reunião permitiu validar o quórum da reunião.

- A cerimónia de abertura foi presidida por Sua Excelência Ministra da Saúde de Angola Dra. SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA ,

Quatro intervenções marcaram a abertura oficial do encontro, nomeadamente:

- Intervenção pelo Projecto REDISSE Angola do Dr. Joaquim Saweka Gestor de Operações do Portfólio de Projectos de Saúde com o Banco Mundial;

- Intervenção do Sr. Juan Carlos Alvarez, Representante do Banco Mundial em Angola proferida pelo Sr André Carleto, TTL do Projecto REDISSE pela CEEAC em representação do Banco Mundial na República de Angola;

- Intervenção do Presidente da Comissão da CEEAC, Sua Excelência Embaixador Gilberto Da Piedade VERISSIMO , proferida pela Sra. Kapinga -Yvette NGANDU, Comissária responsável pelo Departamento de Promoção do Género, Desenvolvimento Humano e Social;

- O discurso de abertura foi proferido por Sua Excelência Ministra da Saúde de Angola Dra. SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA .

- A Mesa do Comité Directivo Regional proposta pela Sra. Kapinga -Yvette NGANDU, Comissária responsável pelo Departamento de Promoção do Género, Desenvolvimento Humano e Social da Comissão da CEEAC, foi composta da seguinte forma:

- Presidente : Ministra da Saúde da República de Angola

- Primeiro Vice-Presidente: Ministro da Pecuária e Saúde Animal da República Centro-Africana;

- Segundo Vice-Presidente: Ministro do Ambiente da República Democrática do Congo;

- Relatora: Sra. Kapinga Yvette NGANDU , Comissária responsável pela Promoção do Género, Desenvolvimento Humano e Social da Comissão da CEEAC.

- Secretariado: Unidade de Coordenação e Gestão do Projecto REDISSE IV-CEEAC.

- A proposta da Mesa foi aprovada por aclamação.

- Os pontos da agenda focaram em:

- Exame da implementação das recomendações da última reunião;

- Validação do relatório e recomendações da reunião técnica do CDR;

- Exame e adopção do Comunicado Final da reunião.

- O Comunicado Final da última reunião do CDR, realizada em Kinshasa na República Democrática do Congo, no dia 20 de Abril de 2023, foi lido pelo Dr. Ludovic FIOMONA TAMADEA, Coordenador da Unidade de Coordenação e Gestão do Projecto REDISSE IV - CEEAC e adoptado sem emendas.

- Seguiu-se a apresentação do grau de implementação das recomendações da última reunião do CDR.

- O relatório dos trabalhos preparatórios de 9 a 11 de abril de 2024, foi apresentado pelo Dr. Auguste Odilon KPAHINA , relator da reunião técnica .

- Os membros do CDR manifestaram a sua satisfação com a implementação das actividades do Projecto REDISSE IV; bem como pelos progressos significativos observados; que contribuem para melhorar o desempenho da segurança sanitária dos países beneficiários.

- Os membros do CDR tomaram conhecimento do calendário do processo de encerramento do Projecto REDISSE IV na República do Congo e na República do Chade, previsto para 31 de Julho de 2024 e até 31 de maio de 2025 para a República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Angola e da Comissão da CEEAC.

- O CDR recomenda a continuação das actividades previstas nos acordos de assistência técnica nos países onde o projecto termina em 31 de julho de 2024.

- O relatório da reunião técnica com as principais conclusões foi revisto e aprovado. O CDR fez as seguintes novas recomendações:

- À Comissão da CEEAC

- Reforçar a monitorização da implementação dos contratos celebrados com parceiros técnicos que tenham assinado contratos no âmbito do projeto REDISSE IV;

- Registar as lições aprendidas da realização das Avaliações Externas Conjuntas do RSI, 2005; garantindo que os paises tenham participação efectiva na elaboração das conclusões,

- Operacionalizar a Organização da Saúde ao nível da África Central (OSAC) para uma melhor capitalização das realizações do Projecto REDISSE IV no espaço da CEEAC,

- Acelerar a implementação da plataforma regional “Uma Só Saúde”,

- Continuar o processo de mobilização de recursos para a sustentabilidade das realizações do projecto.

- Concluir o processo de operacionalização do Centro Regional de Saúde Animal da África Central (CRSA-AC);

- Partilhar com os países beneficiários todos os contratos que tenham sido assinados com parceiros técnicos

- Ao Banco Mundial

- Mobilizar financiamento para perpetuar as conquistas obtidas no âmbito do projeto REDISSE IV;

- Fornecer suporte técnico às equipes de gestão dos projectos nos países;

- Fornecer apoio com vista a sustentabilidade das realizações dos projectos nos  países em fase de encerramento (Chade, Congo);

- Continuar o financiamento dos países membros da CEEAC para a segurança sanitária na África Central.

- Para os países

- Partilhar as infra-estruturas de saúde e recursos materiais, humanos e até financeiros disponíveis na sub-região da África Central;

- Acelerar o processo de criação de plataformas nacionais “Uma Só Saúde”, garantindo suporte jurídico e tornando-as funcionais;

- Partilhar o quadro de resultados revistos pelos países beneficiários com todas as partes interessadas;

- Identificar novas fontes de financiamento para a sustentabilidade das realizações do projeto REDISSE IV;

- Garantir a manutenção dos equipamentos adquiridos com financiamento do projeto REDISSE IV;

- Documentar todas as boas práticas obtidas na implementação do projeto REDISSE IV;

- Levar em consideração o aspecto ambiental no plano de trabalho do projeto.

- A cerimónia de encerramento foi marcada por três intervenções a saber: a leitura do Comunicado Final, a comunicação final da Presidente do Comité Directivo Regional e a leitura da moção de agradecimento às autoridades angolanas.

- O Comunicado Final foi lido pelo Dr. Alexandre KAPAPELO ; Especialista de Vigilancia Epidemiológica do Projecto REDISSE IV- Angola.

- Discurso de encerramento da Presidente do Comité Directivo Regional, Dra. SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA, Ministra da Saúde da República de Angola. A Ministra agradeceu a todos os membros pela escolha feita a sua pessoa e pela franca colaboração demonstrada durante as reuniões.

- Uma moção de agradecimento dirigida a Sua Excelência Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola foi lida por Sua Excelência Sr. Gilbert MOKOKI, Ministro da Saúde e População da República do Congo.

Através desta moção, os membros do Comité Directivo Regional expressaram a sua gratidão pela calorosa recepção e hospitalidade que lhes foi  dispensada durante a sua estadia .

Feito em Luanda, aos 11 de Abril de 2024.

Pelos membros do Comité Directivo Regional

A Ministra da Saúde da República de Angola

Dra SILVIA PAULA VALENTIM LUTUCUTA